## Capa
Registro dos riscos e dos problemas |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Instruções |  | Passo a Passo de como usar o Registro dos Riscos e dos Problemas
| 3 | Riscos |  | Detalhamento dos riscos do projeto
| 4 | Problemas |  | Detalhamento dos problemas do projeto
| 5 | Ações |  | Detalhamento das ações de cada risco ou problema do projeto
| 6 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Instrucoes
Explicação das Abas
Esse documento serve para: -Planejamento, análise, registro e monitoramento dos riscos; -Registro e resolução dos problemas (Conhecido pelo termo inglês Issues Log). Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Problemas específica para o Registro dos Problemas ( Issues Log). Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos identificados.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição do problema | Problemas
2 | Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param | Problemas
3 | Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". | Acoes
4
5
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. | Riscos
4
5

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 12 | Dependencias do Projeto: Excessiva dependência nos resultados do projeto Sympto para sustentar operações e estratégias futuras da organização. | 3-Média | 4-Alto | Se o projeto não atender às expectativas, poderá afetar negativamente a sustentabilidade financeira e a reputação da organização, limitando sua capacidade de atingir objetivos estratégicos a longo prazo. | Organizacional | Mitigar | Implementar testes regulares e melhorar o aplicativo com base no feedback dos usuários para assegurar eficácia e aderência. | Marcos André Quintino |  | Pendente
2 | 12 | Financiamento: Risco de não obter financiamento suficiente para sustentar o desenvolvimento e a operação contínua do aplicativo Sympto. | 4-Alta | 3-Médio | A falta de financiamento adequado pode resultar na incapacidade de completar o desenvolvimento do aplicativo ou de mantê-lo atualizado, comprometendo sua eficácia e a confiança dos usuários. | Organizacional | Prevenir | implementação de estratégias proativas para garantir fontes diversificadas de financiamento e um planejamento financeiro rigoroso, visando reduzir o risco de insuficiência de fundos e garantir a sustentabilidade financeira do projeto. | Marcos André Quintino |  | Pendente
3 | 12 | Cliente: Risco de os clientes perderem interesse ou confiança no aplicativo Sympto, resultando em baixa adesão e uso reduzido. | 3-Média | 4-Alto | A perda de engajamento dos clientes pode levar a uma diminuição significativa na base de usuários ativos, afetando a relevância do aplicativo no mercado e potencialmente reduzindo as receitas geradas. | Externo | Prevenir | Desenvolvimento de estratégias focadas na retenção de clientes e na melhoria contínua do aplicativo, incluindo atualizações regulares e a incorporação de feedback dos usuários para manter a plataforma relevante e atraente. | Marcos André Quintino |  | Pendente
4 | 4 | Governo: Risco de novas regulamentações ou mudanças nas políticas governamentais afetarem a operação ou a viabilidade do aplicativo | 1-Muito baixa | 4-Alto | Mudanças na regulamentação podem exigir alterações significativas no aplicativo, potencialmente aumentando os custos de conformidade e afetando o cronograma de desenvolvimento e lançamento. | Externo | Mitigar | Estabelecer um monitoramento constante das mudanças na legislação e políticas governamentais relacionadas à saúde e tecnologia, garantindo rápida adaptação e conformidade. | Marcos André Quintino |  | Pendente
5 | 16 | Controle | 4-Alta | 4-Alto | Atraso no cronograma e aumento de custos | Gestão do projeto | Prevenir | Implantar medidas para garantir um controle eficaz desde o começo | Gustavo Miranda Pfleger |  | Pendente
6 | 15 | Comunicação | 5-Muito Alta | 3-Médio | Comprometimento do resultado final do projeto que será entregue | Gestão do projeto | Mitigar | Canais de comunicação bem definidos, como reuniões semanais ou conforme o projeto necessitar | Gustavo Miranda Pfleger |  | Ok
7 | 12 | Desempenho | 3-Média | 4-Alto | Software incapaz de lidar com aumento de usuários ou transações pode resultar em queda de desempenho, tempo de inatividade ou instabilidade do sistema. | Técnico | Prevenir | Otimização de desempenho, dimensionamento horizontal ou vertical, balanceamento, testes de desempenho | Alisson Gambeta |  | Pendente
8 | 20 | Qualidade | 4-Alta | 5-Muito Alto | Falhas de segurança podem levar a vazamento de dados e acesso não autorizado, comprometendo a qualidade, integridade e confidencialidade do software. | Técnico | Mitigar | Correção de vulnerabilidades, fortalecimento de políticas de segurança e implementação de aontroles de acesso | Alisson Gambeta |  | Pendente
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Problemas
Cód. | Severidade | Descrição da Issue | Urgência | Impacto | Descrição do Impacto | Quem Identificou | Data de Identificação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 0 | Problema1
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Acoes
Tipo | Cód. | Prior. | Descrição do Risco ou Problema | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
Risco | 1 |  | Dependencias do Projeto: Excessiva dependência nos resultados do projeto Sympto para sustentar operações e estratégias futuras da organização.
Problema | 1 |  | Problema1

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Problemas |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou problema relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Risco |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Problema |  | 1-Baixa
| Problemas |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param